REGULAMIN

DO  PROJEKTU  „SIEPRAWSKIE  KAPLICZKI”

Cele projektu:

- Zaangażowanie uczniów i społeczności lokalnej do opieki nad materialnym dziedzictwem kultury znajdującym się w ich otoczeniu.

- Wzmacnianie znaczenia tradycji i budowanie poczucia związku z nią.

- Poszerzenie wiedzy o przeszłości – szczególnie w wymiarze lokalnym.

- Bezpośrednie zaangażowanie uczniów w promocję swojego regionu.

- Wykorzystanie lokalnej tradycji dla rozwoju turystyki w rejonie.

Zadania dla poszczególnych klas:

* Zgłoszenie projektu do V edycji  programu „ŚLADY PRZESZŁOŚCI” do Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

- Przydział w drodze losowania obiektu objętego opieką.

- Udokumentowanie stanu obiektu w momencie objęcia go opieką (fotografia, opis itd.).

- Ustalenie historii obiektu.

- Przygotowanie informacji na temat obiektu.

- Uporządkowanie otoczenia, wykonanie prac naprawczych mieszczących się w możliwościach, ewentualnie wystąpienie o fachową pomoc (współpraca z rodzicami, Urzędem Gminy, studentami).

- Dokumentowanie na bieżąco prac nad projektem, archiwizacja zbieranych materiałów (teczka u wychowawcy klasy zawierająca plastyczne prace uczniów, fotografie, opisy i inne).

- Organizacja konkursów międzyklasowych (organizacja konkursu plastycznego, przegląd stanu faktycznego po renowacji obiektu).

- Wystawa prac plastycznych uczniów na terenie gminy.

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej we współpracy z GOKiS-em.

- Przesłanie sprawozdania z realizacji projektu do Centrum Edukacji Obywatelskiej.

# HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ   DO  REALIZACJI  PROJEKTU

(październik 2005 – październik 2006)

| TERMIN | DZIAŁANIA | REZULTATY CZĄSTKOWE |
| --- | --- | --- |
| październik | Zapoznanie z projektem wszystkich uczestników; przydział całorocznych zadań. | Ustalenie harmonogramu działań. Losowanie. |
| listopad | Wycieczka klasy do wylosowanej kapliczki, porządki, konkurs plastyczny „Kapliczki jesienią” – wystawa prac. | Prace plastyczne uczniów. |
| grudzień | Poszukiwanie źródeł historycznych, przekazów dotyczących danej kapliczki. | Pozyskanie wiadomości, opisy. |
| styczeń | Konkurs plastyczny/fotograficzny „Kapliczki zimą” – wystawa prac. | Prace uczniów. |
| marzec | Wiosenne porządki wokół kapliczek | Porządek wokół obiektu |
| kwiecień | Wystawka prac plastycznych pt. „Kapliczki wiosną”. | Plastyczne prace uczniów. |
| maj | Opracowanie i oznakowanie szlaku „Sieprawskie kapliczki”, zamieszczenie informacji na stronie internetowej. | Szlak turystyczny. |
| czerwiec | IV etap konkursu plastycznego „Kapliczki latem”. Wystawa prac uczniów w kościele. | Prace plastyczne. |
| lipiec | Udostępnienie ekspozycji w kościele do powszechnego użytku społeczności lokalnej. | Wystawa. |
| sierpień | Udostępnienie ekspozycji w kościele. | Wystawa. |
| wrzesień | Przeniesienie wystawy do Urzędu Gminy. | Wystawa |
| październik | Opracowanie i wydanie folderu. | Folder. |